護理人力與開床規劃｜護理主管會議討論稿

草案 v0.1｜115 年 10 月 15 日｜內部討論用，請勿外流

一、討論目的

下週一面報院長前，統一護理部的立場、說法與數據口徑。院長希望開床，護理師希望能合理休假；本次會議要把兩者放在同一張算式裡，提出院長可以裁示的方案。

二、建議的核心立場

「支持開床，但開床要跟著人力走。」

- 不說「人力不夠，所以不能開床」；改說「開 X 床需要 Y 名護理師，Y 名到位的時程是 Z」。

- 護理師休不到假，本質上是「隱藏的人力缺口」：缺的人力由現有人員少休、加班吸收。不先補人就開床，等於把缺口再擴大，最後是離職與被迫關床。

- 三班護病比已入法（醫療法 §12、§102-1，115.5.8 三讀），醫學中心預計 116.5.20 起適用（設置標準修正草案，正式發布待確認）。開床規劃必須以「上路後每一班都合法」為前提。

三、關鍵數字（範例試算，需換成本院數字）

試算依據：醫學中心三班護病比 1:6／1:9／1:11；住床率 90%；每名護理師一年可直接照護班數＝每週 5 天 × 52 週 − 國定假日 − 特休 − 病事假 − 公假訓練 − 長假折算。下表休假天數為範例，須由人事依本院人員身分別確認。

| 項目 | 範例試算結果 |
| --- | --- |
| 每名護理師一年可直接照護班數 | 約 220 班（非生產工時約 15%） |
| 每增開 1 床約需護理師 | 約 0.55 名，即每開 2 床約需 1 名護理師 |
| 40 床病房（住床率 90%）每班最少人數 | 白班 6、小夜 4、大夜 4，每日 14 人班 |
| 40 床病房需要可直接照護的護理師 | 約 23 名（不含護理長、專科護理師） |
| 若該病房只有 21 名 | 每人每年需多上約 23 班（等於少休 23 天）才能維持合法 |
| 加護病房 20 床、每班 1:2 | 排班需要約 45 名；法定「每床 1.5 人」只有 30 名 |

詳細算式見《開床與護理人力試算表_v0.1.xlsx》，修改休假參數與各單位床數、人數後會自動更新。

四、請各單位護理長於週日前提供（以單位為單位，不含個資）

| 資料項目 | 用途 |
| --- | --- |
| 目前開放床數／可開床數 | 算法定最少人數與開床空間 |
| 近 3 個月住床率（平均與高峰） | 用高峰情境規劃，避免以平均值低估 |
| 可直接照護病人的護理師人數 | 與法定需求比對，算出差額 |
| 近 12 個月未休特休天數、加班時數 | 把「休不到假」量化 |
| 近 12 個月離職人數、目前缺額 | 呈現流失風險 |
| 近 3 個月三班護病比達標情形（每班） | 對照明年上路的罰則與現有達標獎勵 |

五、本次會議要決定的事

- 對院長的立場是否採「支持開床、分階段、人力先到位」？

- 開床優先順序：哪些單位人力相對充足、可以先開？哪些單位必須先補人？

- 休假參數由誰向人事取得？（國定假日、特休平均天數、病事假、公假訓練、長假）

- 是否同時提出「護理負荷儀表板」：串接現有醫囑、給藥執行與入出轉資料，加上交班一鍵自評，按單位、班別呈現每位護理師的工作量；內科病房之間、外科病房之間、內外科加護之間互比。不做研究。

- 面報由誰報告、帶哪些資料。

六、加護病房：為什麼現行 TISS／APACHE 反映不出護理負擔

| 工具 | 量的是什麼 | 看不到的護理工作 |
| --- | --- | --- |
| APACHE II | 病情嚴重度、預測死亡率（入住 24 小時） | 完全不是工作量工具；病情重不等於護理時間多 |
| TISS-28 | 對病人做了哪些治療（呼吸器、藥物、管路） | 翻身與活動、清潔、持續床邊觀察、家屬支持、行政聯繫 |
| NAS | 護理活動花了一名護理師多少比例的時間 | 以 TISS-28 為基礎，補上上述項目 |

- 國際研究：NAS 可解釋 81% 的護理時間，TISS-28 只有 43%；NAS 新增的活動約占平均護理時間的六成（Miranda et al., Crit Care Med 2003）。

- 典型落差：未插管、譫妄躁動、需持續看守與多人翻身的病人，APACHE／TISS 偏低，實際最耗人力；病情很重但穩定鎮靜的病人則相反。

- 轉換成本低：NAS 是由 TISS-28 擴充而來，同仁熟悉大部分項目；現有 TISS 資料可作為預填與對照。

- 近期做法：不另做研究，先用既有資料（TISS、醫囑、給藥執行、入出轉）呈現；NAS 列為日後需要時的選項。

七、內外科病房：三班護病比看不到的負荷

| 看不到的負荷 | 說明 | 文獻 |
| --- | --- | --- |
| 入出院周轉 | 同一床白天出院一位、下午入院一位，護病比只算 1 人，實際是兩份工作（出院衛教、入院評估、新醫囑） | 高周轉的班，病人死亡風險上升（Needleman, NEJM 2011，HR 1.04） |
| 病人依賴程度 | 日常活動依賴、跌倒高風險、約束、譫妄或失智躁動的病人，翻身、看守、協助進食與如廁都要時間 | 人力不足與漏失照護相關（Ball, BMJ Qual Saf 2014：86% 護理師上一班有照護沒做完） |
| 病情變化 | 早期預警分數達警示值、密集測量生命徵象、快速反應小組呼叫 | 人力不足與死亡相關（Aiken, Lancet 2014） |

- 做法：借用芬蘭 RAFAELA 的 OPC 六面向「架構」（照護協調、呼吸循環與症狀、營養與用藥、衛生與排泄、活動與休息、衛教與情緒支持），決定要從既有資料撈哪些指標；不複製其題目，沒有授權問題。

- 納入交班一鍵自評（病房與加護病房都做）：每位護理師交班時點選「本班負荷 −3 到 +3」（0＝剛好），可再點選主要原因（入出院多／病人依賴高／病情變化／人手不足／其他）。只需數秒，讓儀表板數字能對照護理師的實際感受。

交班自評的依據與錨點：量尺參考芬蘭 RAFAELA 系統中的 PAONCIL（Professional Assessment of Optimal Nursing Care Intensity Level）概念：護理師逐班以 −3 到 +3 評估負荷，0 代表「最適」；累積數週後與照護量對照，可求出各單位的適當負荷（Rauhala & Fagerström, J Adv Nurs 2004）。PAONCIL 屬授權工具，以下錨點文字為本院自行撰寫，不得稱為 PAONCIL。

| 分數 | 錨點說明（本院自擬，請主管會議修訂） |
| --- | --- |
| +3 | 負荷遠超過可承擔：必要照護無法完成或嚴重延遲，擔心病人安全 |
| +2 | 明顯超過：部分照護延遲或簡化，需要加班或他人支援 |
| +1 | 略高：忙碌但完成，休息或用餐時間被壓縮 |
| 0 | 剛好：能依標準完成照護，有正常休息 |
| −1 | 略低：有餘裕，可多做衛教或協助同事 |
| −2 | 明顯低：可抽調支援其他單位 |
| −3 | 遠低於可承擔：人力明顯多於所需 |

- 為什麼用正負分數：可以同時看到「太重」和「有餘裕」。有餘裕的單位與班別，正好是開床或機動支援的優先選項，也回應院長開床的需求。

- 限制：屬主觀評估，可能系統性偏高；芬蘭也有研究顯示多數單位未達其資料品質門檻。因此只作為對照訊號，不單獨作為員額依據。

- 誠實說明：芬蘭研究顯示，依照護強度看負荷只比單看護病比「略佳」（Fagerström, BMJ Open 2018）；儀表板定位是「看見落差」，不是取代護病比。

- 內科病房之間互比、外科病房之間互比；內外科照護型態不同，不互比。

八、護理負荷儀表板構想（串接醫囑與護理紀錄＋交班一鍵自評）

| 資料來源 | 可呈現的指標（每單位、每班、每位護理師） | 注意事項 |
| --- | --- | --- |
| 入出轉（ADT） | 新入院、出院、轉入轉出、術後返室人次 | 周轉量是護病比看不到的負荷 |
| 給藥執行紀錄（eMAR） | 實際給藥次數，其中靜脈、高警訊藥物次數 | 用「已執行」紀錄，不用醫囑筆數 |
| 醫囑（CPOE） | 抽血檢驗、輸血、檢查（含需護送外出）次數 | 醫師開立習慣不同，只做同科互比 |
| 護理紀錄（NIS） | 約束、隔離、高跌倒風險、日常活動依賴、翻身紀錄的病人數；早期預警分數達警示值人數 | 補上醫囑看不到的照顧工作 |
| 加護病房既有資料 | TISS 分數、呼吸器、CRRT、ECMO 等使用人數 | TISS 只反映治療，需搭配上列資料 |
| 交班一鍵自評（新增） | 本班負荷 −3 到 +3 的分布；主要原因的比例 | 對照客觀數字；只看單位、班別，不做個人考核 |

- 醫囑資料的盲點與 TISS 相同：只看得到「治療」，看不到翻身、清潔、看守躁動病人、家屬支持。因此一定要搭配給藥執行與護理紀錄。

- 第一版只呈現「次數」，不換算成分鐘或員額，避免被質疑權重依據；用來看單位之間、班別之間的落差。

- 需要資訊室協助撈取資料；以單位、班別彙總呈現，不含病人個資。

- 交班自評先以紙本勾選或不含個資的表單試行，待資訊室將題目放進交班單後改為系統填寫；結果只看單位、班別的分布，不用於個人考核。

九、說法上的提醒

- 本試算只算「法定下限」，沒有反映病人病情輕重；不能拿來說某單位人力過多。

- 所有數字標註「試算」，避免被當成員額核定。

- 文獻與法規目前只經摘要查核，面報引用的條文日期請再確認一次。