開床與護理人力配置建議（面報摘要）

護理部｜115 年 10 月 19 日｜草案

一、結論

護理部支持開床，建議採「人力到位、分階段開床」，確保明年三班護病比上路後每一班都合法，同時讓護理師能正常休假、降低離職。

二、依據

- 法規：三班護病比已入法（醫療法 §102-1 設罰則）；醫學中心預計 116.5.20 起適用。三班全部達標可另獲住院護理費加成 10%。

- 換算：依醫學中心護病比，住床率 90% 時，每開 2 床約需 1 名可直接照護的護理師（已扣除合理休假）。

- 看不到的負荷：護病比只算人數。普通病房看不到入出院周轉、病人依賴程度與病情變化；加護病房現行 TISS／APACHE 量的是病多重、治療多少，看不到翻身、清潔、看守、家屬溝通。

- 現況：內外科病房現有可直接照護護理師【待填】名，依現有開床數之法定需求【待填】名，差額【待填】名；目前由護理師少休、加班吸收（未休特休【待填】天、加班【待填】小時）。

三、若不補人直接開床的風險

- 護理師休假再壓縮 → 離職增加 → 反而被迫關床。

- 三班護病比不達標：明年起罰鍰並可按次處罰，且失去達標獎勵。

四、建議方案

| 方案 | 內容 | 時程 |
| --- | --- | --- |
| 甲 | 人力已足之單位先開【待填】床 | 立即 |
| 乙 | 招募【待填】名護理師，到位後再開【待填】床 | 依招募進度，約【待填】個月 |
| 丙 | 建立護理負荷儀表板：串接現有醫囑、給藥執行、入出轉與護理紀錄，加上護理師交班一鍵自評負荷（數秒完成），按單位、班別呈現每位護理師工作量（內科、外科病房各自互比，內外科加護互比），作為開床與人力調配依據；需資訊室協助 | 第一版於 116 年 3 月前完成並回報 |

五、請院長裁示

- 同意「人力到位、分階段開床」原則。

- 同意招募【待填】名護理師之員額需求，交人事單位研議。

- 同意由護理部會同資訊室建立護理負荷儀表板（方案丙）。

註：本摘要之人力數字為依法定護病比與休假參數之試算，休假參數待人事確認；非員額核定標準。